## excel
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5
PSP2.1 Project Plan Summary
Overall Metrics
Summary | Plan | Actual | A la Fecha
Size/Hour | 34.6 | 18 | 29.9
Planned Time | 0.14583 |  | 0.51528
Actual Tiempo |  | 0.16181 | 0.86528
CPI (Cost-Performance Index) |  |  | 0.76
% Reuse | 41.6% | 43.3% | 21.2%
% New Reusable | 45.2% | 0% | 56%
Test Defects/KLOC or equivalent | 3.63 | 0 | 3.22
Total Defects/KLOC or equivalent | 16.3 | 42.9 | 19.3
Yield % | 77.8% | 100% | 83.3%
Code Review Rate | 1094 | 280 | 793
% Appraisal COQ | 6.52% | 12% | 7.54%
% Failure COQ | 29.6% | 15% | 26.9%
COQ A/F Ratio | 0.22 | 0.8 | 0.28
PQI | 0.04 | 0.09 | 0.05
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 11:41 PM el 5/04/2017